## 催货清单
优先级 | 分类 | 供应商 | 供应商全称 | 订单号 | 物料编码 | 物料名称 | 订单数量 | 单位 | 已到货 | 未到货 | 完成率% | 计划交期 | 承诺交期 | 最近到货 | 延期天数 | 承诺状态 | 分批到货 | 催办建议 | 联系方式/邮件要点 | 备注
高 P1 | 严重延期 | 上海五金 | 上海五金材料股份有限公司 | PO20260603-2 | MAT003 | PCB电路板 | 30000 | PCS | 20000 | 10000 | 66.7 | 2026-06-18(周四) | 2026-06-26(周五) | 2026-06-20(周六) | 2 | 有承诺 | 是 | 立即联系供应商确认最新交期，已延期2天，剩余10000.0PCS未到 | 最近承诺来源: 2026-06-15电话, 2026-06-12微信 ¦ 历史承诺: 第1次承诺全部@2026-06-26(周五); 第2次承诺20000.0@2026-06-19(周五) ¦ 已到1批，最近到货2026-06-20(周六) | 分批承诺: 第1批:20000.0@2026-06-19(周五); 承诺总量(20000.0)少于订单数量(30000.0); 订单拆分: PO20260603-2; 同主单其它行: None(20000.0PCS); 供应商承诺晚于计划交期8天
中 P2 | 承诺未到货 | 东莞塑胶 | 东莞市塑胶制品厂 | PO20260607 | MAT007 | 塑胶按键 | 20000 | PCS | 0 | 20000 | 0 | 2026-06-30(周二) | 2026-07-02(周四) | - |  | 有承诺 | 否 | 确认备货进度，承诺交期2026-07-02(周四)（还有12天） | 历史承诺: 第1次承诺全部@2026-07-02(周四); 第2次承诺全部@2026-07-02(周四) | 供应商承诺晚于计划交期2天
中 P2 | 承诺未到货 | 东莞塑胶 | 东莞市塑胶制品厂 | PO20260604 | MAT004 | 连接器端子 | 8000 | PCS | 0 | 8000 | 0 | 2026-06-20(周六) | 2026-06-23(周二) | - |  | 有承诺 | 否 | 确认备货进度，承诺交期2026-06-23(周二)（还有3天） | 最近承诺来源: 2026-06-16邮件 ¦ 历史承诺: 第1次承诺全部@2026-06-23(周二); 第2次承诺全部@2026-06-23(周二) | 供应商承诺晚于计划交期3天
中 P2 | 承诺未到货 | 杭州电子 | 杭州电子元器件有限公司 | PO20260608 | MAT008 | 金属垫片 | 15000 | PCS | 0 | 15000 | 0 | 2026-07-05(周日) | 2026-07-08(周三) | - |  | 有承诺 | 否 | 确认备货进度，承诺交期2026-07-08(周三)（还有18天） | 历史承诺: 第1次承诺全部@2026-07-08(周三); 第2次承诺全部@2026-07-08(周三) | 供应商承诺晚于计划交期3天
高 P1 | 无承诺待跟进 | 广州化工 | 广州市化工原料有限公司 | PO20260605 | MAT005 | 电解电容 | 50000 | PCS | 0 | 50000 | 0 | 2026-06-22(周一) | - | - |  | 无承诺 | 否 | 催要交期承诺，计划交期2026-06-22(周一)（后天） | 首次联系，请建立承诺记录
高 P1 | 无承诺待跟进 | 成都包装 | 成都包装材料有限公司 | PO20260609 | MAT009 | 包装纸盒 | 10000 | PCS | 0 | 10000 | 0 | 2026-07-10(周五) | - | - |  | 无承诺 | 否 | 催要交期承诺，计划交期2026-07-10(周五)（还有20天） | 首次联系，请建立承诺记录