## 总览
指标 | 数值 | 说明
订单总数 | 10
总数量 | 171000
已到货数量 | 89000
未到货数量 | 113000
整体到货率(%) | 52
状态: 延期 | 1
状态: 无承诺 | 2
状态: 承诺未到 | 3
状态: 已到货 | 4
延期订单数 | 1 | 重点关注
无承诺订单数 | 2 | 需要采购跟进
承诺未到订单数 | 3 | 待交货
延期总天数 | 2
平均延期天数 | 2 | 仅统计延期订单
按供应商统计(订单数)
上海五金 | 2
东莞塑胶 | 2
广州化工 | 1
成都包装 | 1
杭州电子 | 1
华强电子 | 1
苏州精模 | 1
佛山陶瓷 | 1

## 风险评估
风险等级 | 风险评分 | 订单号 | 物料编码 | 物料名称 | 供应商 | 订单数量 | 单位 | 已到货 | 未到货 | 缺口率% | 计划交期 | 计划交期倒计时 | 承诺交期 | 承诺倒计时 | 实际状态 | 延期天数 | 风险因素 | 生产影响评估 | 建议措施 | 分批标记 | 拆分标记 | 备注
高风险 | 70 | PO20260603-2 | MAT003 | PCB电路板 | 上海五金 | 30000 | PCS | 20000 | 10000 | 33.3 | 2026-06-18(周四) | 前天 | 2026-06-26(周五) | 还有6天 | 延期 | 2 | 延期2天; 承诺晚于计划8天 | 已过计划交期，可能导致停产待料 | 立即通知采购升级催办，评估备选供应商；准备调整生产计划，考虑替代物料；根据分批到货安排分段排产 | 是 | 是 | 分批承诺: 第1批:20000.0@2026-06-19(周五); 承诺总量(20000.0)少于订单数量(30000.0); 订单拆分: PO20260603-2; 同主单其它行: None(20000.0PCS); 供应商承诺晚于计划交期8天
中风险 | 45 | PO20260605 | MAT005 | 电解电容 | 广州化工 | 50000 | PCS | 0 | 50000 | 100 | 2026-06-22(周一) | 后天 | - | 无承诺 | 无承诺 | 0 | 无供应商承诺; 剩余100%未到 | 计划交期临近(2天内)，生产排程紧张; 无供应商承诺且计划交期在2周内，存在不确定性; 完全未到货，直接影响投产 | 通知采购跟进，每日更新进度；预留排程缓冲，准备调整方案 | 否 | 否
中风险 | 45 | PO20260609 | MAT009 | 包装纸盒 | 成都包装 | 10000 | PCS | 0 | 10000 | 100 | 2026-07-10(周五) | 还有20天 | - | 无承诺 | 无承诺 | 0 | 无供应商承诺; 剩余100%未到 | 完全未到货，直接影响投产 | 通知采购跟进，每日更新进度；预留排程缓冲，准备调整方案 | 否 | 否
低风险 | 25 | PO20260608 | MAT008 | 金属垫片 | 杭州电子 | 15000 | PCS | 0 | 15000 | 100 | 2026-07-05(周日) | 还有15天 | 2026-07-08(周三) | 还有18天 | 承诺未到 | 0 | 剩余100%未到; 承诺晚于计划3天 | 完全未到货，直接影响投产 | 正常跟进，按计划排产 | 否 | 否 | 供应商承诺晚于计划交期3天
低风险 | 25 | PO20260604 | MAT004 | 连接器端子 | 东莞塑胶 | 8000 | PCS | 0 | 8000 | 100 | 2026-06-20(周六) | 今天 | 2026-06-23(周二) | 还有3天 | 承诺未到 | 0 | 剩余100%未到; 承诺晚于计划3天 | 计划交期临近(0天内)，生产排程紧张; 完全未到货，直接影响投产 | 正常跟进，按计划排产 | 否 | 否 | 供应商承诺晚于计划交期3天
低风险 | 15 | PO20260607 | MAT007 | 塑胶按键 | 东莞塑胶 | 20000 | PCS | 0 | 20000 | 100 | 2026-06-30(周二) | 还有10天 | 2026-07-02(周四) | 还有12天 | 承诺未到 | 0 | 剩余100%未到 | 完全未到货，直接影响投产 | 正常跟进，按计划排产 | 否 | 否 | 供应商承诺晚于计划交期2天

## 承诺差异
差异分类 | 供应商 | 订单号 | 物料编码 | 物料名称 | 订单数量 | 单位 | 已到货 | 待到货 | 计划交期 | 供应商承诺 | 是否延期 | 延期天数 | 承诺次数 | 差异说明 | 当前状态
供应商承诺但未到货 | 东莞塑胶 | PO20260607 | MAT007 | 塑胶按键 | 20000 | PCS | 0 | 20000 | 2026-06-30(周二) | 2026-07-02(周四) | 否 | 0 | 2 | 承诺比计划晚2天 | 承诺未到
供应商承诺但未到货 | 杭州电子 | PO20260608 | MAT008 | 金属垫片 | 15000 | PCS | 0 | 15000 | 2026-07-05(周日) | 2026-07-08(周三) | 否 | 0 | 2 | 承诺比计划晚3天 | 承诺未到
供应商承诺但未到货 | 东莞塑胶 | PO20260604 | MAT004 | 连接器端子 | 8000 | PCS | 0 | 8000 | 2026-06-20(周六) | 2026-06-23(周二) | 否 | 0 | 2 | 承诺比计划晚3天 | 承诺未到
无承诺需要供应商确认 | 广州化工 | PO20260605 | MAT005 | 电解电容 | 50000 | PCS | 0 | 50000 | 2026-06-22(周一) | - | 否 | 0 | 0 |  | 无承诺
无承诺需要供应商确认 | 成都包装 | PO20260609 | MAT009 | 包装纸盒 | 10000 | PCS | 0 | 10000 | 2026-07-10(周五) | - | 否 | 0 | 0 |  | 无承诺
已承诺但已延期 | 上海五金 | PO20260603-2 | MAT003 | PCB电路板 | 30000 | PCS | 20000 | 10000 | 2026-06-18(周四) | 2026-06-26(周五) | 是 | 2 | 2 | 承诺比计划晚8天; 交期变更1次: 延后7天 | 延期

## 供应商评级
评级 | 供应商 | 订单总数 | 准时交付率% | 数量完成率% | 延期单数 | 无承诺单数 | 累计延期天数 | 平均延期/单 | 处理建议
A 优秀 | 东莞塑胶 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保持合作，优先下单
A 优秀 | 杭州电子 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保持合作，优先下单
A 优秀 | 华强电子 | 1 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保持合作，优先下单
A 优秀 | 苏州精模 | 1 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保持合作，优先下单
A 优秀 | 佛山陶瓷 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保持合作，优先下单
D 需改善 | 上海五金 | 2 | 50 | 120 | 1 | 0 | 2 | 2 | 针对1个延期订单要求改善报告；评估备选供应商，降低依赖风险
D 需改善 | 广州化工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 敦促1个订单尽快给出交期承诺；评估备选供应商，降低依赖风险
D 需改善 | 成都包装 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 敦促1个订单尽快给出交期承诺；评估备选供应商，降低依赖风险